## Sheet1
Task | Start date | duration | end date
Finalize design | 2017-11-01 | 15 | 2017-11-21
Implement yes/no identifier | 2017-11-21 | 43 | 2018-01-18 | UI Design | 2018-01-08 | 9 | 2018-01-18
UI Design | 2018-01-08 | 9 | 2018-01-18 | Implement yes/no identifier | 2017-11-21 | 43 | 2018-01-18
Implement job send/receive in app | 2018-01-08 | 33 | 2018-02-21
Implement user accounts | 2018-02-12 | 14 | 2018-03-02
Implement results display | 2018-02-12 | 14 | 2018-03-26
Attempt stretch goals | 2018-02-12 | 24 | 2018-03-16